Programme cofinancé par l‘Union européenne - Fonds européen de développement régional

L‘Union européenne investit dans votre avenir

Document 18

La clôture du projet

La clôture du projet est une procédure à part entière, et qui se déroule en deux étapes :

1- Un rapport final du projet (doc 18 A et 18 B) devra être établi, qui sera examiné par les instances du programme. Le rapport final est composé de différents documents établis sur des modèles disponibles sur le site du programme : www.interreg-4agr.eu.

2- Le solde de la subvention FEDER (15 %) est versé sur production du dossier de demande de solde comprenant notamment le rapport final validé.

Votre attention est appelée sur le fait que les dépenses liées à la clôture du projet (élaboration du rapport final et organisation du COMAC de clôture) ne sont pas éligibles, si celles-ci sont engagées après la date de fin du projet.

---------------------

1- Le rapport final est réalisé conjointement avec les opérateurs concernés et consolidé par le premier bénéficiaire.

Le rapport final est envoyé dans les trois mois suivant la fin du projet au comité d’accompagnement. (cf. art. 7.3. convention FEDER)

Il contient au moins les documents suivants :

- Le rapport d’activités final (Doc 18 A):

  - présentation des activités entreprises sur l’ensemble de la période,

  - indicateurs de réalisation et de résultat

  - questionnaire sur les indicateurs d’impact p.74 du PO,

  - actions de publicité,

  - respect des règles européennes,

  - récapitulatif des contrôles intervenus sur le projet (1er niveau sur place, 2ème niveau etc.)

  - zone d’action réelle de mise en œuvre du projet (cf. pour pouvoir éventuellement corriger le % de FEDER en zone adjacente)

  - bilan, conclusions,

  - propositions, recommandations,

  - avenir du projet,

  - toutes annexes utiles (publication, études, documents de promotion, revue de presse etc.).

- Le décompte final par opérateur + globalisé (doc 18 B)

  - dépenses acquittées encourues, par opérateur + pour la totalité du projet, présentées par DC + par grandes catégories de dépenses

  - état des cofinancements par partenaire + consolidé. Incluant les « montants restant à percevoir ».

Le rapport final (doc 18A et B) doit être validé par le COMAC de clôture qui a lieu au plus tard 5 mois après la fin de la période de réalisation du projet.

Chaque opérateur doit envoyer, avec sa dernière déclaration de créance, un exemplaire original du document 18B signé et accompagné des preuves de versement de cofinancement au contrôleur de 1er niveau au plus tard 3 mois après la fin de la période de réalisation du projet.

Le document 18 B (partie cofinancement) est validé par le CPN sur base des preuves de versement des cofinancements annexées

Le document 18 C (partie cofinancement) est validé par le CPN sur base des preuves de versement des cofinancements annexées au document 18B

2- Le dossier de demande de solde est à produire au STC en un exemplaire original dès que le projet est totalement terminé et que les dépenses sont entièrement acquittées et contrôlées, au plus tard dans les sept mois maximum à compter de la fin du projet.

Il est composé de :

-la dernière déclaration de créances consolidée

-le rapport d’activités final validé (doc 18 A)

-le PV du Comité d’accompagnement validant le rapport d’activité final

-les décomptes finals validés par les contrôleurs de 1er niveau (doc 18 B) sur la base des preuves de versement des cofinancements

- les attestations de contrôle des décomptes finals, effectuées par le contrôleur de 1er niveau (doc 18 C)

-la consolidation des attestations de contrôle des décomptes finals (doc 18 D)

Le calendrier suivant présente la procédure de clôture l

Pour les étapes de clôture surlignées en bleu , les opérateurs doivent impérativement respecter le calendrier indiqué

DC= déclaration de créances

CPN= contrôleur de 1er niveau

AG= Autorité de gestion

AC= Autorité de certification

| Quand ? | Quoi ? | Qui ? | Auprès de qui ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Mois 0 | Fin d’éligibilité des dépenses du projet |  |  |
| Mois 1 |  |  |  |
| Mois 2 | Fin des payements | Opérateurs |  |
| Mois 3 | Dépôt de la dernière DC Envoi du document 18 B signé et accompagné des preuves de versement des attestations de cofinancement à chaque contrôleur de premier niveau | Opérateurs | Au CPN |
|  | + Envoi du rapport final (doc 18 A et 18 B) contenant un rapport d’activités (doc 18 A) et un décompte final (doc 18 B) | Opérateurs | Au COMAC (dont les CPN font partie) |
| Mois 4 |  |  |  |
| Mois 5 | COMAC de clôture PV à envoyer 10j après COMAC, puis 10j pour le valider. | Opérateurs, membres du COMAC (dont antenne, partenaires et CPN) |  |
| Mois 6 | Fin de contrôle des DC et du décompte final. Attestations de contrôle des décomptes finaux, effectuées par les contrôleurs de 1er niveau (doc 18 C) sur base du document 18B. | CPN | Documents originaux au Premier Bénéficiaire, copie à l’opérateur concerné |
| Mois 7 | Envoi de la demande de solde c.à.d.: -dernière DC consolidée -rapport d’activités validé (doc 18 A) -PV de Comac validant le rapport d’activité -décomptes finals validés par chaque CPN (doc 18 B) sur base des preuves de versement des cofinancements +les attestations de contrôle des décomptes finaux, effectuées par les contrôleurs de 1er niveau (doc 18 C) -la consolidation des attestations de contrôle des décomptes finaux (doc 18 D) | Premier bénéficiaire | STC |
| Mois 8 |  |  |  |
| Mois 9 | Demande de versement du solde | STC | AG / AC |