EU-gefördertes Programm – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Die Europäische Union investiert in Ihre Zukunft

Dokument 18

Abschluss des Projekts

Der Abschluss des Projekts ist ein eigenständiges Verfahren, das in zwei Etappen abläuft:

1- Für das Projekt muss ein Abschlussbericht angefertigt werden (Dok. 18 A und 18 B), der von den Einrichtungen des Programms geprüft wird. Der Abschlussbericht besteht aus verschiedenen Dokumenten, die mit Hilfe von Vorlagen erstellt werden, die auf der Internetseite des Programms (www.interreg-4agr.eu) zur Verfügung stehen.

2- Der Saldo der EFRE-Mittel (15%) wird nach Vorlage der Antragsunterlagen für den Abruf des Saldos ausgezahlt, die vor allem den bestätigten Abschlussbericht enthalten.

Die Projektpartner werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Ausgaben im Rahmen des Projektabschlusses des (Erstellung des abschließenden Tätigkeitsberichtes und der Organisation des Projektbegleitausschusses zum Abschluss des Projektes) nicht förderfähig sind, wenn diese nach dem Enddatum des Projekts veranlasst werden.

---------------------

1- Der Abschlussbericht wird zusammen mit den betroffenen Projektpartnern erarbeitet und vom federführenden Begünstigten konsolidiert.

Der Abschlussbericht wird drei Monate nach Ende des Projekts dem Projektbegleitausschuss zugeschickt. (siehe Art. 7.3 des EFRE-Zuwendungsvertrags)

Er besteht mindestens aus folgenden Dokumenten:

- abschließender Tätigkeitsbericht (Dok. 18 A)

  - Präsentation der während des gesamten Berichtszeitraums durchgeführten Aktivitäten,

  - Umsetzungs- und Ergebnisindikatoren

  - Fragebogen bezüglich der Wirkungsindikatoren (S. 74 des OP),

  - Publizitätsmaßnahmen,

  - Einhaltung der europäischen Vorschriften,

  - Zusammenfassung der im Rahmen des Projekts durchgeführten Kontrollen (First-Level-Kontrollen vor Ort, Second-Level-Kontrollen usw.)

  - tatsächliches Aktionsgebiet bei der Umsetzung des Projekts (um gegebenenfalls den Prozentsatz der EFRE-Mittel im angrenzenden Gebiet korrigieren zu können)

  - Bilanz, Schlussfolgerungen,

  - Vorschläge, Empfehlungen,

  - Angaben zur Zukunft des Projekts,

  - Alle notwendige Anlagen (z. B. Veröffentlichungen, Studien, Werbeunterlagen, Presseschauen usw.).

- Endabrechnung (Dok. 18 B)pro Projektpartner + Gesamtabrechnung

  - getätigte Ausgaben, pro Projektpartner + für das gesamte Projekt, Aufschlüsselung nach MA + nach den großen Ausgabenkategorien

  - Stand der Kofinanzierungen pro Partner + konsolidiert; einschließlich der „noch ausstehenden Beträge“.

Der Abschlussbericht (Dok 18 A und B) muss vom Projektbegleitausschuss im Rahmen einer Sitzung, die spätestens 5 Monate nach der Projektlaufzeit stattfindet, genehmigt werden.

Jeder Projektpartner muss dem First-Level-Kontrolleur spätestens 3 Monate nach Ende der Projektlaufzeit mit seinem letzten Mittelabruf ein unterzeichnetes Exemplar des Dokuments 18 B, einschließlich der Belege über die Auszahlung der Kofinanzierungen,  zukommen lassen.

Das Dokument 18 B (Tabelle Kofinanzierungen) wird vom First-Level-Kontrolleur auf der Grundlage der angehängten Zahlungsbelege der Kofinanzierungen bestätigt.

Das Dokument 18 C (Abschnitt Kofinanzierungen) wird vom First-Level-Kontrolleur auf der Grundlage der an das Dokument 18 B angehängten Zahlungsbelege der Kofinanzierungen bestätigt.

2- Die Antragsunterlagen für den Abruf des Saldos müssen vollständig in einem Originalexemplar dem GTS vorgelegt werden, und zwar sobald das Projekt vollständig beendet ist und die Ausgaben vollständig getätigt und geprüft wurden, jedoch spätestens sieben Monate nach Ende des Projekts.

Diese Antragsunterlagen umfassen:

- den letzten konsolidierten Mittelabruf

- den genehmigten Tätigkeitsbericht (Dok. 18 A)

- das Protokoll, aus dem hervorgeht, dass der Tätigkeitsbericht genehmigt wurde

- die von den First-Level-Kontrolleuren auf der Grundlage der Zahlungsbelege der Kofinanzierungen genehmigten Endabrechnungen (Dok. 18 B),

- die Bescheinigungen der First-Level-Kontrolleure zu den Endabrechnungen (Dok. 18 C)

- die Konsolidierung der Bescheinigungen der Kontrolle zur Endabrechnungen (Dok. 18 D)

Der folgende Kalender stellt das Abschlussverfahren dar:

Bezüglich der blau markierten Etappen des Abschlussverfahrens ist die Einhaltung der Fristen durch die Projektpartner unumgänglich.

MA= Mittelabruf

FLK: First-Level-Kontrolleur

GTS: Gemeinsames Technisches Sekretariat

| Wann? | Was? | Wer? | Adressat |
| --- | --- | --- | --- |
| Monat 0 | Ende der Förderfähigkeit der Kosten des Projekts |  |  |
| Monat 1 |  |  |  |
| Monat 2 | Ende der Auszahlungen | Projektpartner |  |
| Monat 3 | Einreichung des letzten MA Übermittlung des unterzeichneten Dok 18B mit den Belegen zur Auszahlung der Kofinanzierungen an jeden First-Level-Kontrolleur | Projektpartner | FLK |
|  | + Übermittlung des Abschlussberichts, der einen abschließenden Tätigkeitsbericht (Dok. 18 A) und eine Endabrechnung (Dok. 18 B) beinhaltet | Projektpartner | Projektbegleitausschuss (dem die First-Level-Kontrolleure angehören) |
| Monat 4 |  |  |  |
| Monat 5 | Abschlusssitzung des Projektbegleitausschusses Versand des Protokolls 10 Tage nach der Sitzung, anschließend stehen 10 Tage für die Genehmigung des Protokolls zur Verfügung. | Projektpartner,Mitglieder des Projektbegleitausschusses (darunter die Beratungsstelle, die Partner und die First-Level-Kontrolleure) |  |
| Monat 6 | Ende der Kontrolle der MA und der Endabrechnung. Bescheinigungen der First-Level-Kontrolleure zu den Endabrechnungen (Dok. 18 C) auf der Grundlage des Dokuments 18B | FLK | Originaldokumente an den federführenden Begünstigten, Kopie an den jeweiligen Projektpartner |
| Monat 7 | Übermittlung des Antrags auf Auszahlung des Saldos, mit folgenden Dokumenten: - letzter konsolidierter MA - genehmigter Tätigkeitsbericht (Dok. 18 A) - das Protokoll, aus dem hervorgeht, dass der Tätigkeitsbericht genehmigt wurde - die von jedem First-Level-Kontrolleur genehmigte Endabrechnung (Dok. 18 B) auf der Grundlage der Auszahlungsbelege der Kofinanzierungen + Bescheinigungen der First-Level-Kontrolleure zu den Endabrechnungen (Dok. 18 C) - die Konsolidierung der Bescheinigungen der Kontrolle zur Endabrechnungen (Dok. 18 D) | Federführender Begünstigter | GTS |
| Monat 8 |  |  |  |
| Monat 9 | Antrag auf Auszahlung des Saldos | GTS | Verwaltungsbehörde/ Bescheinigungsbehörde |