Programme cofinancé par l‘Union européenne - Fonds européen de développement régional

L‘Union européenne investit dans votre avenir

Document 5

Les obligations des opérateurs

Les partenaires du projet transfrontalier définissent leurs responsabilités techniques et financières au moyen de la signature d’une convention de partenariat. Conformément à l’article 20 du règlement CE n°1080/2006 du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional, pour chaque opération, un premier bénéficiaire est désigné par les opérateurs.

Quel est le rôle des partenaires ?

Sous la coordination du premier bénéficiaire, ils s’engagent à contribuer à l’exécution du projet transfrontalier, selon les modalités définies dans la convention de partenariat.

Les principales obligations des partenaires seraient :

Gestion technique

- Ils acceptent la coordination technique et administrative du premier bénéficiaire pour que ce dernier puisse assumer la bonne gestion du projet ;

- Ils s’engagent à répondre rapidement à n’importe quelle demande d’information ou de documents nécessaires pour la gestion du projet ;

- Ils exécutent les actions prévues conformément aux modalités et aux délais établis dans la demande de concours FEDER ;

- Conformément aux termes de la convention d’attribution du FEDER, ils transmettent régulièrement au premier bénéficiaire les informations sur la situation de l’exécution physique et administrative du projet nécessaires à la rédaction du rapport d’activités ;

- Ils respectent les obligations communautaires en matière de publicité et de communication sur l’obtention du FEDER ;

- Ils respectent les politiques communautaires et nationales notamment les règles en matière de concurrence et de passation des marchés publics.

Gestion financière

- Ils acceptent la coordination financière du premier bénéficiaire pour que ce dernier respecte ses obligations ;

- Ils transmettent régulièrement au premier bénéficiaire les informations sur la situation de l’exécution financière du projet nécessaires à la rédaction du rapport d’activités ;

- Conformément aux termes de la convention d’attribution du FEDER, ils transmettent, en principe trimestriellement, à l’organe de contrôle situé sur leur territoire leurs déclarations de créance accompagnées des pièces justificatives ;

- Selon les règles qui leurs sont applicables, ils tiennent une comptabilité séparée de l’exécution du projet ou assurent au minimum une traçabilité des opérations financières relatives au projet ;

- Ils assument la responsabilité en cas d’irrégularité des dépenses qu’ils ont déclarées ;

- Ils acceptent le contrôle des organismes dûment mandatés dans le cadre du programme pour s’assurer de l’exécution du projet et de la régularité des dépenses justifiées conduisant à l’octroi du FEDER.

Quel est le rôle du premier bénéficiaire ?

Outre ses obligations en tant que partenaire, le premier bénéficiaire est responsable juridiquement et financièrement de la globalité du projet devant l’autorité de gestion avec laquelle il signe la convention d’attribution du FEDER. Il est chargé de la bonne gestion du projet.

Les principales obligations du premier bénéficiaire sont :

Gestion technique :

- Il est chargé de transmettre au Secrétariat technique conjoint le dossier de demande FEDER ainsi que, le cas échéant, les pièces complémentaires demandées ;

- Il est l’interlocuteur unique pour toute demande officielle adressée à l’Autorité de gestion ;

- Il s’engage à appliquer dans tous ses termes la convention d’attribution de FEDER qu’il signe avec l’Autorité de gestion ;

- Il s’engage à appliquer dans tous ses termes la convention de partenariat signée par tous les partenaires du projet ;

- Il est chargé de veiller à la mise en œuvre de l’ensemble du projet :

- il communique à l’Autorité de gestion toute décision et toute modification technique éventuelle du projet adoptées par l’ensemble des partenaires ;

- il informe régulièrement de l’état d’avancement physique, administratif et financier du projet dans le cadre du système de suivi ;

- il veille au démarrage rapide du projet et à son exécution, conformément à la demande initiale ainsi qu’au respect du calendrier fixé ;

- Il assume la conformité et l’authenticité des informations fournies par les autres partenaires pour répondre aux demandes d’information de l’Autorité de gestion ;

- Il assure la clôture administrative et financière du projet.

Gestion financière :

- Il s’engage à appliquer et à faire appliquer les dispositions garantissant la bonne gestion financière du FEDER et les modalités de recouvrement des sommes indûment versées ;

- Il communique à l’Autorité de gestion toute éventuelle modification financière conformément aux dispositions prévues dans la note sur les dépenses éligibles ;

- Selon les règles qui lui sont applicables, il tient une comptabilité séparée pour le projet cofinancé ; il assure au minimum une traçabilité des opérations financières relatives au projet ;

- Il s’assure que les dépenses présentées par les partenaires du projet ont été acquittées pour mettre en œuvre les actions du projet transfrontalier et correspondent aux actions réalisées par lesdits partenaires ;

- Il vérifie que les dépenses présentées par les partenaires du projet ont été validées par les contrôleurs ;

- Suite à ces contrôles, il vérifie donc l’objet des dépenses des partenaires (cohérence avec les actions du projet), consolide les déclarations de créances présentées par ceux-ci et les transmet, au STC, sous forme de demande de paiements, accompagnés des attestations de contrôle ;

- Il transfert la contribution du FEDER aux partenaires du projet conformément aux modalités de répartition prévues dans la convention d’attribution du FEDER et la convention de partenariat ;

- Il se soumet à tout contrôle sur pièces et/ou sur place effectué par toute autorité mandatée dans le cadre du programme.